## Tablero
Historia | Tarea | Prioridad | Inicio | Vencimiento | Fin | Situacion | Estado | Progreso | Estimacion | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
[10 empty] | 260 | 234 | 210 | 205 | 194 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
Sprint 1 | Difinir elicitacion | Alto | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 5 | Semana 1: 3
| Objetivos del problema | Media | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 8 | Semana 1: 5; Semana 2: 3
| Analisis de viabilidad | Bajo | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 5 | Semana 1: 5; Semana 2: 3
| Objetivos del proyecto | Alto | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 8 | Semana 1: 5
| Alcance | Bajo | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 8 | Semana 1: 5; Semana 2: 1
| Analisis del tamaño | Bajo | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 50% | 5
| Analisis del contexto | Alto | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 1
| Factibilidad tecnica | Media | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 3
| Lenguaje seleccionado | Media | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 1
| Tablero Scrum | Alto | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Vencido | Terminado | 100% | 5 | Semana 1: 3
Sprint 2 | Tablero User Stories | Alto | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Terminado | 100% | 5 | Semana 2: 3
| Esquema de prioridades | Media | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Terminado | 100% | 3 | bar: Semana 2
| Mapa de historias de usuario | Alto | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Terminado | 100% | 8 | Semana 2: 5
| Casos de uso | Alto | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Investigacion | 50% | 8 | Semana 2: 8; Semana 3: 5; Semana 4: 3
| Diagrama Burn Down | Media | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Terminado | 100% | 3
| Compartir tablero | Bajo | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | En plazos | Terminado | 100% | 1
Sprint 3 | Maqueta | Media | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 2022-05-04 | En plazos | No iniciada | 0% | 8 | Semana 4: 5; Semana 5: 3
| Diagrama de clases | Media | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 2022-05-04 | En plazos | No iniciada | 0% | 8 | Semana 4: 3
Login de usuario | Ingresar usuario | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 8
| Ingresar contraseña | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 8
| Boton login | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
ABM empleado | Alta empleado | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Modificar empleado | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Baja empleado | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
ABM Cliente | Alta cliente | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Modificar cliente | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Baja cliente | Alto | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
Buscar empleado | Buscar por nombre | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
| Buscar por cliente | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
| Buscar por tipo de contrato | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
Buscar cliente | Buscar por nombre | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
| Buscar por tipo de contrato | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
| Buscar por factura | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
Facturacion | Efectivo | Bajo | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 3
| Tarjeta credito/debito | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Transferencia bancaria | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
Cargar horas trabajadas | Cargar horas trabajadas por empleado | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
Informe horas por empleado | Calcular horas trabajadas por empleado | Media | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
| Buscar empleado con mayor cant de horas trabajadas | Bajo | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | En plazos | No iniciada | 0% | 5
[9 empty] | 190 | 26 | 24 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burn Down Chart
BURN DOWN CHART
Fecha | Esperado | Real
Semana 1 | 260 | 260 | 20
Semana 2 | 240 | 234
Semana 3 | 220 | 210
Semana 4 | 200 | 205
Semana 5 | 180 | 194
Semana 6 | 160
Semana 7 | 140
Semana 8 | 120
Semana 9 | 100
Semana 10 | 80
Semana 11 | 60
Semana 12 | 40
Semana 13 | 20